## Identifikasi_Resiko
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO
Nama Unit Pemilik Risiko : UPA BAHASA
Tahun : |  | 2024
Kode Regiser | IKU | Sasaran Strategis | Program Kerja | Indikator | Anggaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Uraian Dampak | Metode Pencapaian Tujuan SPIP | Skor/ Nilai Risiko yang Melekat |  |  | Pengendalian
[10 empty] | Skor Probabilitas | Skor Dampak | Tingkat Risiko
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
WDII.1_15 | IKU 10.5 | 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Pembelajaran | PERSENTASE MODERNISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLU |  | Karena kurangnya pengembangan staff yang cukup untuk kepentingan kajian aplikasi yang tepat mungkin analisis Sistem dan infrastruktur tidak direncanakan secara baik sehingga Pengadaan Alat pengolah data dan informasi pendukung pembelajaran tidak berfungsi secara efektif. | 1. Risiko Strategis | Melakukan analisis kebutuhan pengembangan sistem dengan personil yang mempunyai kualifikasi yang memadahi | 1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara | 4 = Sering | 5 = Sangat Berpengaruh | HIGH | Agar pengadaan Alat pengolah data dan informasi pendukung pembelajaran berfungsi secara efektif, perlu dilakukan analisis sistem dan infrastuktur yang terencana dengan baik
WDII.1_16 | IKU 9.2 | 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Perkantoran | JUMLAH KEGIATAN LAYANAN KAMPUS BERBASIS DIGITAL |  | Karena kurangnya pengembangan staff yang cukup untuk kepentingan kajian aplikasi yang tepat mungkin analisis Sistem dan infrastruktur tidak direncanakan secara baik sehingga Pengadaan Alat pengolah data dan informasi pendukung perkantoran tidak berfungsi secara efektif. | 2. Risiko Operasional | Melakukan analisis kebutuhan pengembangan sistem dengan personil yang mempunyai kualifikasi yang memadahi | 1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara | 4 = Sering | 4 = Berpengaruh | HIGH | Agar pengadaan Alat pengolah data dan informasi pendukung perkantoran berfungsi secara efektif, perlu dilakukan analisis sistem dan infrastuktur yang terencana dengan baik
[10 empty] | 3 = Kadang-kadang | 5 = Sangat Berpengaruh | MIDDLE
[10 empty] | 1 = Sangat Jarang | 4 = Berpengaruh | VERY LOW
[10 empty] | 1 = Sangat Jarang | 5 = Sangat Berpengaruh | VERY LOW
Keterangan:
Nama Unit Pemilik Risiko: Diisi nama Unit Kerja masing-masing, misalnya: BAK, SPI, D3 AKUNTANSI, UPA PKK, dst.
Tahun: Diisi tahun usulan kegiatan dan anggaran, misal 2024
Kolom 1: Diisi sesuai Kode Nama Unit Kerja diikuti dengan nomer urut kegiatan seperti pada "Tabel Nama Unit Kerja dan Kode Register", ada di pedoman penyusunan peta risiko.
Kolom 2: Diisi dengan uraian IKU yang ada pada Daftar Penetapan Target Pencapaian IKU & Cascading ke Unit Kerja.
Kolom 3: Diisi dengan memilih salah satu dari 4 (empat) Sasaran Strategis Penyelarasan Renstra Polinema
Kolom 4: Diisi Judul Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan yang tertulis di KAK (TOR) .
Kolom 5: Diisi dengan salah satu dari beberapa uraian Indikator Program/Pendukung yang ada pada KAK (TOR) yang paling relevan untuk dipilih.
Kolom 6: Diisi dengan jumlah rupiah setiap usulan kegiatan.
Kolom 7: Pernyataan risiko diisi dengan pernyataan / segala sesuatu yang berdampak negatip terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
Kolom 8: Diisi dengan salah satu jenis katagori risiko ada 5 jenis: Risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan dan risiko kecurangan. Mohon diisi jenis ke-3 yaitu : risiko operasional
Kolom 9: Diisi dengan “uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko (yang dinyatakan dalam pernyataan risiko) tersebut terjadi.
Kolom 10: diisi dengan memilih tujuan SPIP: Diisi dengan memilih salah satu tujuan SPIP. Jika kegiatan operasional rutin disarankan pilih yang pertama.
Kolom 11: Diisi frekuensi kemungkinan terjadinya risiko (tingkat frekuensi)
Kolom 12: Diisi dengan besarnya pengaruh / dampak yang dihitung dari jumlah anggaran suatu kegiatan dibagi total anggaran Unit Kerja kali 100%.
Kolom 13: Level risiko akan muncul otomatis jika kolom Skor Probabilitas dan Kolom Skor Dampak sudah diisi.
Kolom 14: Pengendalian diisi alternatif solusi untuk mengatasi akar penyebab masalah terjadinya risiko

## Peta_Profil_Risiko
PETA RISIKO
UNIT KERJA :
Matrik Analisis Risiko |  |  | Kemungkinan |  |  |  |  | Nilai awal | nilai akhir | status | Warna | Status | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 25 | Sangat Tinggi | Merah | Sangat Tinggi | 1
|  |  | Sangat Jarang | Jarang | Kadang - kadang | Sering | Sangat Sering | 13 | 19 | Tinggi | Orange | Tinggi | 1
[8 empty] | 9 | 12 | Sedang | Kuning | Sedang | 0
Dampak | 5 | Sangat berpengaruh | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | 5 | 8 | Rendah | Hijau | Rendah | 0
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 4 | Sangat Rendah | Biru | Sangat Rendah | 0
WDII.1_15
| 4 | Berpengaruh | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi
|  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
WDII.1_16
| 3 | Cukup berpengaruh | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | Sedikit berpengaruh | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Rendah | Sedang
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | Sangat sedikit berpengaruh | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Rekap_Resiko
DAMPAK | PROBABILITAS | SKALA |  |  | GABUNGAN
|  |  | 15 | 16
5. Sangat berpengaruh | 1. Sangat Jarang | 5
| 2. Jarang | 10
| 3. Kadang - kadang | 15
| 4. Sering | 20 | WDII.1_15 |  | WDII.1_15
| 5. Sangat Sering | 25
4. Berpengaruh | 1. Sangat Jarang | 4
| 2. Jarang | 8
| 3. Kadang - kadang | 12
| 4. Sering | 16 |  | WDII.1_16 | WDII.1_16
| 5. Sangat Sering | 20
3. Cukup berpengaruh | 1. Sangat Jarang | 3
| 2. Jarang | 6
| 3. Kadang - kadang | 9
| 4. Sering | 12
| 5. Sangat Sering | 15
2. Sedikit berpengaruh | 1. Sangat Jarang | 2
| 2. Jarang | 4
| 3. Kadang - kadang | 6
| 4. Sering | 8
| 5. Sangat Sering | 10
1. Sangat sedikit berpengaruh | 1. Sangat Jarang | 1
| 2. Jarang | 2
| 3. Kadang - kadang | 3
| 4. Sering | 4
| 5. Sangat Sering | 5

## JANGAN DIHAPUS
Probabilitas | Dampak | Katagori Risiko | Level Risiko | Besaran Risiko | Warna | SPIP
5 = Sangat Sering | 5 = Sangat Berpengaruh | 1. Risiko Strategis | 5 = Sangat Tinggi |  |  | 1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
4 = Sering | 4 = Berpengaruh | 2. Risiko Operasional | 4 = Tinggi |  |  | 2. Keandalan pelaporan keuangan
3 = Kadang-kadang | 3 = Cukup Berpengaruh | 3. Risiko Keuangan | 3 = Sedang |  |  | 3. Pengamanan aset negara
2 = Jarang | 2 = Sedikit Berpengaruh | 4. Risiko Kepatuhan | 2 = Rendah |  |  | 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
1 = Sangat Jarang | 1 = Sangat Sedikit Berpengaruh | 5. Risiko Kecurangan | 1 = Sangat Rendah
SASARAN |  |  | Pendekatan Risiko Keuangan |  | Skor Dampak
1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi |  |  | Dana kegiatan | 0 |  |  | 1 | 0% | "1=Sangat Sedikit berpengaruh" | 1
2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi |  |  | Dana total Unit | 0 |  |  | 2 | 0.01% | "2=Sedikit Berpengaruh" | 2
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran |  |  | % Dampak | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3 | 0.1% | "3=Cukup Berpengaruh" | 3
4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | [6 empty] | 4 | 1% | 4=Berpengaruh | 4
[7 empty] | 5 | 5% | 5=Sangat Berpengaruh | 5

## Contoh Pernyataan Risiko
CONTOH PENETAPAN PERNYATAAN RISIKO (LIHAT SHEET Pernyataan Risiko)
KODE RISIKO | PROGRAM KERJA | MENGAPA | KARENA | PERNYATAAN RISIKO
1 | 2 | 3 | 4 | 5
WDII.1_15 | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Pembelajaran | Tidak tersedianya peralatan yang mumpuni untuk mendukung aktivitas pembelajaran | Terlambatnya proses peremajaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya | Karena kurangnya pengetahuan dari SDM untuk menyusun HPS di UPA TIK mungkin proses peremajaan menjadi terlambat sehingga tidak tersedianya peralatan yang mumpuni untuk mendukung aktifitas pembelajaran
|  | Terlambatnya proses peremajaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya | Lamanya penyusunan HPS pada UPA TIK
|  | Lamanya penyusunan HPS pada UPA TIK | Kurangnya pengetahuan dari SDM untuk menyusun HPS pada UPA TIK
WDII.1_16 | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Perkantoran | Tidak tersedianya peralatan yang mumpuni untuk mendukung aktivitas perkantoran | Terlambatnya proses peremajaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya | Karena kurangnya pengetahuan dari SDM untuk menyusun HPS di UPA TIK mungkin proses peremajaan menjadi terlambat sehingga tidak tersedianya peralatan yang mumpuni untuk mendukung aktifitas perkantoran
|  | Terlambatnya proses peremajaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya | Lamanya penyusunan HPS pada UPA TIK
|  | Lamanya penyusunan HPS pada UPA TIK | Kurangnya pengetahuan dari SDM untuk menyusun HPS pada UPA TIK
| Alur penetapan pernyataan risiko | karena --------------------> | kalimat kotak ORANGE
|  | mungkin -----------------> | kalimat kotak GREEN
|  | sehingga -----------------> | kalimat kotak BLUE
Hasil penetapan Pernyataan Risiko diatas dipindahkan untuk mengisi pernyataan risiko di Simkeu, digunakan untuk mengisi
Uraian Dampak dan Pengendalian untuk mengantisipasi risiko kegiatan